## Historias de Usuario
Product Backlog
Elaborado por: Miguel Guevara
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
PB-001 | Como administrador, quiero registrar nuevos proyectos para gestionar sus tareas y responsables. | Registro de Proyectos | Por hacer | Alta | Sprint 1 | Alta | Debe incluir campos como nombre, descripción y fechas.
PB-002 | Como gerente, quiero actualizar la información de un proyecto para reflejar cambios en su alcance. | Actualización de Proyectos | Por hacer | Media | Sprint 1 | Media | Actualizar información clave del proyecto.
PB-003 | Como desarrollador, quiero consultar las tareas asignadas para conocer mis pendientes. | Consulta de Tareas | Por hacer | Media | Sprint 2 | Alta | Debe permitir filtrar por proyecto y estado de la tarea.
PB-004 | Como administrador, quiero eliminar proyectos o tareas completadas o canceladas. | Eliminación de Proyectos o Tareas | Por hacer | Media | Sprint 2 | Media | Eliminar información redundante o inactiva.
PB-005 | Como gerente, quiero registrar avances en las tareas para mantener el seguimiento actualizado. | Seguimiento de Avances | Por hacer | Alta | Sprint 3 | Alta | Registrar comentarios sobre el progreso.
ID | Épica | Historia / Ítem del backlog | Prioridad | Esfuerzo
PB01 | Base de datos | Diseñar la base de datos para la lógica de citas médicas | Alta | Alta
PB02 | Arquitectura | Crear la arquitectura web con Spring MVC | Alta | Alta
PB03 | Gestión de pacientes | Como recepcionista, quiero registrar pacientes para mantener su información actualizada | Alta | Media
PB04 | Gestión de pacientes | Como usuario, quiero actualizar datos del paciente para corregir información | Alta | Media
PB05 | Gestión de pacientes | Como médico, quiero consultar la información del paciente y su historial médico | Alta | Media
PB06 | Citas médicas | Como recepcionista, quiero agendar citas para organizar la atención de pacientes | Alta | Media
PB07 | Citas médicas | Como recepcionista, quiero cancelar citas para mantener actualizada la agenda | Media | Baja
PB08 | Citas médicas | Como sistema, quiero notificar citas para reducir ausencias | Media | Media
PB09 | CRUD entidades | Crear CRUD de 3 entidades relacionadas seleccionadas | Alta | Alta
PB10 | Datos de prueba | Insertar al menos 5 registros en cada una de las 3 tablas seleccionadas | Alta | Baja
PB11 | Consultas | Crear método para buscar citas por rango de fecha de asistencia | Alta | Media
PB12 | Consultas | Crear método para buscar citas por área y médico | Alta | Media
PB13 | Facturación | Como administrador, quiero emitir facturas para registrar cobros de servicios | Media | Media
PB14 | Facturación | Como administrador, quiero registrar pagos y cuentas pendientes | Media | Media
PB15 | Reportes | Como administrador, quiero ver estadísticas de servicios y desempeño | Media | Alta
PB16 | Seguridad | Como administrador, quiero gestionar roles y accesos para proteger la información | Media | Media
PB17 | Seguridad | Como sistema, quiero encriptar datos sensibles y generar respaldos periódicos | Media | Alta
PB18 | Calidad | Realizar pruebas unitarias de los módulos implementados | Alta | Media
ID | Historia de Usuario |  |  |  |  | Prioridad | Criterios de Aceptación
US01 | Como abogado, quiero registrar un nuevo caso con datos del cliente y tipo de proceso para centralizar la información. | Registro de Casos. |  |  |  | Alta | Formulario con: nombre, tipo de caso, fecha inicio y detalles. Generación automática de código único.
US02 | Como socio de la firma, quiero asignar tareas a miembros del equipo con fechas límite para organizar el trabajo. | Asignación de Tareas. |  |  |  | Alta | Poder elegir responsable, prioridad y fecha de entrega. Notificar al asignado.
US03 | Como abogado, quiero registrar el progreso de tareas y adjuntar archivos para dejar constancia del trabajo realizado. | Seguimiento y Evidencias. |  |  |  | Alta | Botón para adjuntar documentos (PDF/Imágenes) y cambiar estado (Pendiente/En Proceso/Finalizado).
US04 | Como administrativo, quiero visualizar un calendario con audiencias y vencimientos para evitar conflictos de horario. | Calendario de Plazos. |  |  |  | Media | Vista mensual/semanal con hitos de cada caso. Filtros por abogado o tipo de evento.
US05 | Como usuario del sistema, quiero recibir alertas sobre plazos críticos para asegurar el cumplimiento legal. | Notificaciones Automáticas. |  |  |  | Media | Alertas vía sistema/email 24-48 horas antes de un vencimiento o audiencia.
US06 | Como cliente, quiero ingresar al portal para ver el estado de mi caso sin necesidad de llamar a la oficina. | Portal de Consulta para Clientes. |  |  |  | Media | Login seguro. Acceso de "solo lectura". Visualización de documentos y línea de tiempo del caso.
US07 | Como abogado, quiero buscar casos por código o nombre de cliente para acceder rápidamente a la información. | Buscador de Casos. |  |  |  | Baja | Filtros de búsqueda por ID, nombre de cliente o rango de fechas.

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.